## Moscow
PRODUCT BACKLOG PROJETO: Proposta oficina - Criar um software de Sistemas de Gestão de clientes e agenda com as funcionalidades básicas o qual tem por objetivo facilitar a agenda de serviços.
Historia | Prioridade | ID | Discrição | Comentários | Valor de Negócio | Nível na História | Sprint | Pontuação | Estimativa de tempo | Grupo | Status
Fazer reunião com o cliente. | Muito Alta | E1 | Realizar reunião para definir layout e o que será necessário; | Tem que ser feito antes de todos os outros backlogs | 1 - Must Have | 0 | 2 | 5 | 1 dia | Core | Na Fila
|  | E2 | Coletar informações e ir para a parte de desenvolvimento;
Criar página home e páginas adjacentes. | Alta | E3 | Criar layout da página home; |  | 1 - Must Have | 1 | 6 | 4 | 15 dias | Desenvolvimento | Na Fila
|  | E4 | Criar layout da página de cadastro de cliente;
|  | E5 | Criar layout de página de ordem de serviço;
|  | E6 | Criar layout da página de agendamento;
|  | E7 | Criar layout da página de lista clientes;
|  | E8 | Criar lista de ordens de serviço;
Criar funções básicas do crud. | Alta | E9 | Criar conexão com o banco; |  | 1 - Must Have | 2 | 5 | 4 | 20 dias |  | Na Fila
|  | E10 | Criar inserção de cliente;
|  | E11 | Criar edição de cliente;
|  | E12 | Criar exclusão de cliente;
|  | E13 | Criar busca de cliente;
|  | E14 | Criar crud de agendamento;
Criar funções básicas de agendamento de serviço; | Alta | E15 | Criar inserção de serviço; |  | 1 - Must Have | 2 | 4 | 4 | 15 dias |  | Na Fila
|  | E16 | Criar edição de serviço;
|  | E17 | Criar exclusão de serviço;
|  | E18 | Criar busca de serviço;
Testes. | Média | E19 | Testar conexão com o banco; |  | 1 - Must Have | 3 | 5 | 3 | 5 dias | Essencials | Na Fila
|  | E20 | Testar cadastro de cliente;
|  | E21 | Testar agendamento de serviço;
|  | E22 | Testar crud; | De cliente e agendamento;
|  | E23 | Testar demais itens do app;
Beta test. | Baixa | E24 | Disponibilizar a um usuário para teste; |  | 1 - Must Have | 4 | 2 | 3 | 10 dias |  | Na Fila
|  | E25 | Coletar feedbacks;
Correções e atualizações. | Muito Baixa | E26 | Corrigir bugs encontrados no Beta test; | Baseado nos feedbacks | 1 - Must Have | 5 | 2 | 3 | 5 dias | Conclusão | Na Fila
|  | E27 | Mandar nova versão para o usuário;
Técnica MoSCoW
O M do MoSCoW quer dizer Must Have (Deve Ter) – Tudo o que é imprescindível para o escopo do projeto. Aquelas funcionalidades CORE da sua aplicação, que sem elas a aplicação perderia totalmente o sentido.
O S quer dizer Should Have (Deveria Ter) – Tudo o que é importante ter no escopo do projeto, mas que não são imprescindíveis. Funcionalidades que se por ventura não forem desenvolvidas, não farão com que o produto perca o seu valor de negócio.
O C quer dizer Could Have (Poderia Ter) – Tudo o que seria bom ter, mas não são importantes. É mais ou menos como a cerejinha do bolo. Na maioria das vezes, clientes aceitam comer bolo sem cereja, até porque, bolos sem cerejas são mais baratos. :mrgreen:
O W quer dizer Won’t Have for Now (Não Terá por Enquanto) – Tudo o que não será desenvolvido por enquanto, pois as features classificadas com won’t have for now, não geram valor de negócio no momento.